администрация мерчанского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 30.12.2021 | № 230 |
| --- | --- | --- |

село Мерчанское

О внесении изменений в постановление администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района от 9 октября 2020 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы Мерчанского сельского поселения

Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района от 14 сентября 2017 года № 289 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мерчанского сельского поселения Крымского района», статьей 35 устава Мерчанского сельского поселения Крымского района, п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести в постановление администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района от 9 октября 2020 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы Мерчанского сельского поселения Крымского района «Социально экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная  программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту администрации (Шеиной) обеспечить обнародование настоящего постановления, а также размещение на официальном сайте администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района в сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на ведущего специалиста администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района (Шеину).

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Мерчанского сельского

поселения Крымского района                                                                Е.В. Прокопенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Мерчанского сельского поселения

Крымского района

от  30.12.2021  № 230

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

на 2021-2023гг.

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района 2021-2023 годы |
| Основание для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление от 14.09.2017 г. № 289 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мерчанского сельского поселения Крымского района» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Благоустройство, и озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» Подпрограмма «Организация освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района » Подпрограмма «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Субъект бюджетного планирования | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение санитарно- эпидемиологической безопасности; - организация экономически эффективной системы благоустройства Мерчанского сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; улучшение качества освещения улиц - ремонт муниципального имущества |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района; - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - обрезка деревьев; - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; - организация благоустройства; - содержание мест захоронения; - улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - установка уличного освещения на территории поселения; - ремонт муниципального имущества |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество обрезанных деревьев; - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; - количество обслуживаемых светильников; - количество замененных светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021- 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4237,5 тыс. рублей в том числе по годам: 2021 год – 1693,1 тыс.рублей; 2022 год – 2414,4 тыс.рублей; 2023 год – 130,0 тыс.рублей. - за счет средств местного бюджета на 1806,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2021 год – 764,1 тыс.рублей; 2022 год – 911,9 тыс.рублей; 2023 год – 130,0 тыс.рублей. - за счет средств федерального бюджета составляет – 1446,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 47,2 тыс. рублей; 2022 год – 1399,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей. - за счет средств краевого бюджета составляет – 60,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2.0 тыс. рублей; 2022 год – 58,3 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников составляет - 60,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 45,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 1. Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы Мерчанского сельского поселения «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» - объем финансирования за счет средств бюджета поселения составляет 390,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 130,0 тыс.рублей; 2022 год – 130,0 тыс.рублей; 2023 год – 130,0 тыс.рублей 2. Подпрограмма «Организация освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 1183,7 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 758,0 тыс. рублей; 2022 год – 425,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет - 1021,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0, 0 тыс. рублей; 2022 год – 1021,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет - 42,5 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0, 0 тыс. рублей; 2022 год – 42,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет внебюджетных источников составляет - 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0, 0 тыс. рублей; 2022 год – 30,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 3. Подпрограмма «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 160,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 6,1 тыс. рублей; 2022 год – 153,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет – 425,4 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 47,2 тыс. рублей; 2022 год – 378,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет – 17,8 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 2, 0 тыс. рублей; 2022 год – 15,8 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет внебюджетных источников составляет - 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема благоустройства  сельской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях сельского поселения светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией программы относятся расходы    на выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

1.  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2.  Организация благоустройства;

4.  Содержание мест захоронения;

5. Уличное  освещение населенных пунктов

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- организация экономически эффективной системы благоустройства;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

- улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

-посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение  кладбищ);

- установка уличного освещения на территории поселения;

- ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения;

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться с 2021 по 2023 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена   1 подпрограммами и отдельным мероприятием:

1. «Благоустройство и озеленение территории Мероприятия сельского поселения Крымского района» (приложение № 1).

Подпрограмма направлена на благоустройство, озеленение, освещение территории  Мерчанского  сельского поселения Крымского района»

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 3100,1  тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 1657,6 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1. «Благоустройство и озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» 2. Организация освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района 3. «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» | местный бюджет федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные источники | 758,0 0,0 0,0 0,0 | 899,6 1399,2 58,3 45,0 | 130,0 0,0 0,0 0,0 |
| ИТОГО |  | 758,0 | 2212,1 | 130,0 |

5.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- Методика оценки эффективности реализациимуниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

- оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

- оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям

- оценка эффективности использования средств местного бюджета;

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

- оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменения федерального и краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и краевого законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района в сфере реализации муниципальной программы. |
| Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы |

Дополнительной мерой по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия. Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Мерчанского сельского поселения Крымского  района «Социально-экономическое и территориальное развитие  Мерчанского сельского поселения»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство и озеленение территории

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Благоустройство и озеленение территории  Мерчанского  сельского поселения Крымского района» муниципальной программы Мерчанского  сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| Координатор подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | организация экономически эффективной системы благоустройства Мерчанского сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - комплексное развитие и благоустройство населенных пунктов в сельском поселении - создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; - обрезка деревьев; - содержание уличного освещения; - обслуживание уличного освещения; - приобретение деревьев, цветов и кустарников; - покос сорной растительности |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество обрезанных деревьев; - количество приобретенных цветов и кустарников; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021- 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1208,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 758, 0 тыс. рублей; 2022 год – 320,0 тыс. рублей; 2023 год – 130,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района; |

II. Содержание подпрограммы

## 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что  зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. 
           С 2006 года  за счет средств местного бюджета в поселении выполняются работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии озеленения необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное финансирование работ по приобретению и посадке  молодых деревьев и многолетних кустарников, созданию клумб и  парковых зон, их благоустройству и освещению.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие  Мерчанского  сельского поселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения и въезда в поселение,  улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация экономически эффективной системы благоустройства Мерчанского  сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

- содержание населенных пунктов в чистоте (вывоз и сбор мусора);

- уборка и содержание  кладбищ в чистоте

- выполнение   общественных работ (покос травы, сбор случайного мусора)

-создание   благоприятных условий для проживания   жителей поселения;

- установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение  кладбищ);

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения;

- обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями при реализации подпрограммы являются:

- благоустройство территории сельского поселения;

- озеленение территории сельского поселения;

- освещение территории сельского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет  390,0  тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  390,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| благоустройство территории Мерчанского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Обслуживание освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 738,0 | 300,0 | 110,0 |
| ИТОГО |  | 758,0 | 320,0 | 130,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- Оценка рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков. В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы будет осуществляться систематическое проведение оценки эффективности программы и корректировка по результатам исполнения программных мероприятий и объемов финансирования. Также запланирован ряд мероприятий по сокращению возможных рисков:

| Риски программы | Мероприятия по минимизации рисков |
| --- | --- |
| Отсутствие необходимого количества учреждений физкультурно-спортивной направленности, необходимых для увеличения численности детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Открытие новых отделений на базе имеющихся учреждений |
| Отсутствие необходимого спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря вследствие их износа, отсутствия достаточного количества финансовых средств | Проведение мониторинга и корректировка объемов финансирования мероприятий программы |
| Удорожание стоимости услуг, работ, наградной продукции, спортивного снаряжения/инвентаря и др. | Своевременный анализ информации о рыночных ценах товаров и услуг, корректировка объемов финансирования |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение территории  Мерчанского  сельского поселения Крымского района» муниципальной программы

Мерчанского сельского поселения

Крымского района  «Социально-экономическое

и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

Цели, задачи и целевые показатели

Подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории

Мерчанского  сельского поселения Крымского района »

муниципальной программы  Мерчанского  сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обрезанных деревьев | шт | 3 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 1.2 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 3 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 2. | Мероприятие № 1 «Благоустройство территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обрезанных деревьев | шт | 3 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 3. | Мероприятие № 2 «Озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 3 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 4. | Мероприятие № 3 «Освещение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района » |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество обслуживаемых светильников | шт. | 3 | Не менее 10 | Не менее 42 | Не менее 42 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение территории    Мерчанского  сельского поселения

Крымского района» муниципальной программы

Мерчанского  сельского поселения Крымского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы Мерчанского сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Цель | организация экономически эффективной системы благоустройства Мерчанского сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | -создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство Мерчанского сельского поселения Крымского района | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Прочие мероприятия по благоустройству: 2021- 10,0 тыс.руб., 2022- 10,0 тыс.руб., 2023- 10,0 тыс.руб. |  | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| 1.2 | Задача | -увеличение площади зеленых насаждений, на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района; -комплексное развитие и благоустройство на въезде в поселение - обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Озеленение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Приобретение цветов и кустарников, тыс.рублей: 2021-1,0 тыс.руб., 2022-1,0 тыс.руб.; 2023-1,0 тыс.руб. Обрезка деревьев, спиливание аварийных деревьев (тыс. рублей): 2021-1,0 тыс.руб., 2022-1,0 тыс.руб.; 2023-1,0 тыс.руб. Покос травы на землях общего пользования: 2021-8,0 тыс.руб., 2022-8,0 тыс.руб.; 2023-8,0 тыс.руб. |  | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| 1.3 | Задача | - ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения; - содержание уличного освещения; - обслуживание уличного освещения; -устройство декоративного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | «Освещение территории Мерчанского сельского поселения Крымского района | местный бюджет | 330,0 | 738,0 | 300,0 | 110,0 |  | Коммунальные расходы по уличному освещению, тыс. рублей: 2021-174,0 тыс.руб., 2022-300,0 тыс.руб.; 2023-105,0 тыс.руб. Обслуживание уличного освещения, тыс. рублей: 2021-564,0 тыс.руб., 2022-5,0 тыс.руб.; 2023-5,0 тыс.руб. |  | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
|  | Всего: | местный бюджет | 390,0 | 758,0 | 320,0 | 130,0 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Мерчанского сельского поселения Крымского  района «Социально-экономическое и территориальное развитие  Мерчанского сельского поселения»

ПОДПРОГРАММА

«Организация освещения территории

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз организации освещения территории

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Организация освещения территории  Мерчанского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы

Мерчанского  сельского поселения Крымского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| Координатор подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | организация освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района, обеспечивающего комфортные условия для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; - установка уличного освещения на территории поселения; - ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество установленных объектов освещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021- 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 579,7 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 154,0 тыс. рублей; 2022 год –425,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет - 1021,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0, 0 тыс. рублей; 2022 год – 1021,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет - 42,5 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0, 0 тыс. рублей; 2022 год – 42,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет внебюджетных источников составляет - 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0, 0 тыс. рублей; 2022 год – 30,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

## 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью создания комфортной среды в Мерчанском сельском поселении Крымского района, рациональным использованием финансовых средств, направляемых на организацию освещения.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов освещения территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В поселении частично отсутствует уличное освещение, а значительная часть имеющихся объектов требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. 
           С 2021 года,  за счет средств бюджета поселения выполняются работы по установке и реконструкции существующих объектов освещения. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в повышении количества световых объектов необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное финансирование работ по приобретению и установке уличного освещения.

Проблема установки и реконструкции уличного освещения является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
           Данная подпрограмма ориентирована на организацию уличного освещения Мерчанского  сельского поселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания населения, безопасность поселения, формирование надлежащего облика всех частей поселения,  улучшение внешнего вида поселения в целом.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация качественного уличного освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района, отвечающего современным требованиям и создающего безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

- установка нового уличного освещения.

- реконструкция и ремонт имеющихся объектов уличного освещения.

- создание   благоприятных условий для проживания   жителей поселения;

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями при реализации подпрограммы являются:

- организация освещения территории в х. Ястребовском Мерчанского сельского поселения

- организация освещения территории в х. Мова Мерчанского сельского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет  1673,2  тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  579,7 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Организация освещения на территории х. Ястребовского Мерчанского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 244,7 | 0,0 |
| Организация освещения на территории х. Мова Мерчанского сельского поселения | Местный бюджет | 154,0 | 181,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 154,0 | 425,7 | 0,0 |

из средств федерального бюджета –  1021,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Организация освещения на территории х. Ястребовского Мерчанского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 581,9 | 0,0 |
| Организация освещения на территории х. Мова Мерчанского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 439,1 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 1021,0 | 0,0 |

из средств краевого бюджета –  42,5 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Организация освещения территории в х. Ястребовском Мерчанского сельского поселения | Краевой бюджет | 0,0 | 24,2 | 0,0 |
| Организация освещения территории в х. Мова Мерчанского сельского поселения | Краевой бюджет | 0,0 | 18,3 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 42,5 | 0,0 |

из внебюджетных источников –  30,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Организация освещения территории в х. Ястребовском Мерчанского сельского поселения | Краевой бюджет | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Организация освещения территории в х. Мова Мерчанского сельского поселения | Краевой бюджет | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков. В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы будет осуществляться систематическое проведение оценки эффективности программы и корректировка по результатам исполнения программных мероприятий и объемов финансирования. Также запланирован ряд мероприятий по сокращению возможных рисков:

| Риски программы | Мероприятия по минимизации рисков |
| --- | --- |
| Удорожание стоимости работ и товаров для установки освещения | Своевременный анализ информации о рыночных ценах товаров и услуг, корректировка объемов финансирования |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме

«Организация освещения территории  Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского сельского поселения Крымского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

Цели, задачи и целевые показатели

подпрограммы «Организация освещения территории

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы  Мерчанского  сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Организация освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество столбов освещения | шт | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 1.5 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 920 | 920 | 5875 | 5875 |
| 2. | Мероприятие № 1 «Организация освещения на территории х. Ястребовского Мерчанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество установленных осветительных приборов | шт | 3 | 3 | 42 | 42 |
| 3. | Мероприятие № 2 «Организация освещения на территории х. Мова Мерчанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество установленных осветительных приборов | шт | 16 | 16 | 37 | 37 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Организация освещения территории  Мерчанского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы Мерчанского  сельского поселения Крымского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организация освещения территории Мерчанского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы Мерчанского сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | Цель | организация освещения на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района, обеспечивающего комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; - установка уличного освещения на территории поселения; - ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация освещения на территории х. Ястребовского Мерчанского сельского поселения | местный бюджет федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные источники | 244,7 581,9 24,2 15,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 244,7 581,9 24,2 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Приобретение и установка объектов уличного освещения |  |  | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| 1.2 | Задача | - создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; - установка уличного освещения на территории поселения; - ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация освещения на территории х. Мова Мерчанского сельского поселения | местный бюджет федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные источники |  | 335,0 439,1 18,3 15,0 | 154,0 0,0 0,0 0,0 | 181,0 439,1 18,3 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Приобретение и установка объектов уличного освещения |  | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |  |
|  | Всего: | местный бюджет федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные источники |  | 579,7 1021,0 42,5 30,0 | 154,0 0,0 0,0 0,0 | 425,7 1021,0 42,5 30,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Мерчанского сельского поселения Крымского  района «Социально-экономическое и территориальное развитие  Мерчанского сельского поселения»

ПОДПРОГРАММА

«Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского  сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы Мерчанского  сельского поселения Крымского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| Координатор подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | – обеспечить экологическую безопасность, в том числе защиту здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов. – установить контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов, обустроенные в соответствие с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров. |
| Задачи подпрограммы | – формирование экологического сознания населения; – строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; – повышение уровня внешнего благоустройства общественных территорий, чистоты и решения экологических проблем села Мерчанского. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество установленных площадок; - количество приобретенных баков; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021- 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 160,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 6,1 тыс. рублей; 2022 год – 153,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет – 425,4 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 47,2 тыс. рублей; 2022 год – 378,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет – 17,8 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 2,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,8 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет внебюджетных источников составляет - 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района; |

II. Содержание подпрограммы

## 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

Во всех регионах России в 2021 году действует мусорная реформа.

Старт нововведениям дал Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  внесший изменения в законодательные акты относительно обращения с отходами производства и потребления:

- Жилищный кодекс;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

В современных условиях вопрос экологичности стоит весьма остро. Проблема загрязнения мусором относится к основной предпосылке экологической катастрофы. Именно для обеспечения нормального функционирования сельской инфраструктуры и новых строящихся объектов важно минимизировать риски, связанные с экологическим состоянием сельских территорий.

В селе Мерчанском запланировано строительство 16 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

В настоящее время в селе проживает 1103 человека. Сбор твердых коммунальных отходов на территории села выполняется спецтранспортом специализированной организации 1 раз в неделю согласно графику. Часть не собранных твердых коммунальных отходов образуют несанкционированные свалки.  Из-за отсутствия специальных контейнерных площадок происходит ухудшение эстетического облика населенного пункта, загрязнение прилегающих территорий и негативно влияет на экологическую безопасность населения, а в частности на здоровье людей и окружающую природную среду.

Проект разрабатывается с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды.

В настоящее в селе Мерчанском существует необходимость в обеспечении населения благоустроенными контейнерными площадками для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, что поспособствовало бы созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизации участия граждан, проживающих на и территории села Мерчанского, в реализации общественно значимых проектов, формированию позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, пропаганды здорового образа жизни, удовлетворению потребности жителей Мерчанского сельского поселения Крымского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является поддержание благоприятного состояния окружающей среды, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

Задачами подпрограммы являются:

– формирование экологического сознания населения;

– строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

– повышение уровня внешнего благоустройства общественных территорий, чистоты и решения экологических проблем села Мерчанского.- обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основными мероприятием при реализации подпрограммы является обустройство площадок  накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет  633,2  тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  155,4 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района | Местный бюджет Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники | 6,1 47,2 2,0 15,0 | 153,9 378,2 15,8 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| ИТОГО |  | 70,3 | 562,9 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков. В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы будет осуществляться систематическое проведение оценки эффективности программы и корректировка по результатам исполнения программных мероприятий и объемов финансирования. Также запланирован ряд мероприятий по сокращению возможных рисков:

| Риски программы | Мероприятия по минимизации рисков |
| --- | --- |
| Удорожание стоимости работ и услуг | Своевременный анализ информации о рыночных ценах товаров и услуг, корректировка объемов финансирования |

Ведущий специалист администрации

Мерчанского сельского поселения                                                                       Е.А. Шеина

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме

«Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского сельского поселения Крымского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

Цели, задачи и целевые показатели

Подпрограммы «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района»

муниципальной программы  Мерчанского  сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных баков | шт | 0 | Не менее 4 | Не менее 16 | Не менее 16 |
| 2. | Мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество установленных баков | шт | 0 | Не менее 4 | Не менее 16 | Не менее 16 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского сельского поселения Крымского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района »

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Создание и обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы Мерчанского сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Цель | поддержание благоприятного состояния окружающей среды, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | – формирование экологического сознания населения; – строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; – повышение уровня внешнего благоустройства общественных территорий, чистоты и решения экологических проблем Мерчанского сельского поселения Крымского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Мерчанском сельском поселении Крымского района | Местный бюджет Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники | 160,0 425,4 17,8 30,0 | 6,1 47,2 2,0 15,0 | 153,9 378,2 15,8 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Приобретение и установка мусорных баков, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |  | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
|  | Всего: |  | 633,2 | 70,3 | 562,9 | 0,0 |  |  |  |  |