

**администрация мерчанского сельского поселения крымского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от | 28.05.2018 | № 50  село Мерчанское |

**Об утверждении Плана мероприятий по изменению типа существующего муниципального бюджетного учреждения**

**«Мерчанская поселенческая библиотека»**

**(МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»)**

**в целях создания муниципального казенного учреждения**

**«Мерчанская поселенческая библиотека»**

**(МКУ «Мерчанская поселенческая библиотека»)**

В соответствии с положениями Федерального закона № 83-ФЗ от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 17.1 Федерального закона о 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 10, статьи 63 Устава Мерчанского сельского поселения Крымского района, в целях усиления контроля за использованием бюджетных средств и оперативным управлением финансовыми ресурсами, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по изменению типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Мерчанская поселенческая библиотека» (МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека») в целях создания муниципального казенного учреждения «Мерчанская поселенческая библиотека» (МКУ «Мерчанская поселенческая библиотека») (приложение).

2. Специалисту 1 категории администрации Мерчанского сельского поселения (Шеиной), ведущему специалисту администрации (Годиновой), директору муниципального бюджетного учреждения «Мерчанская поселенческая библиотека» (Адамовой) обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

3. Ведущему специалисту администрации (Годиновой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мерчанского сельского поселения.

4. Делопроизводителю администрации (Кельяниди) ознакомить исполнителей с планом мероприятий под роспись.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мерчанского сельского

поселения Крымского района Е.В. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

Мерчанского сельского поселения

Крымского района

от 28.05.2018 № 50

**План мероприятий**

**по изменению типа существующего муниципального**

**бюджетного учреждения «Мерчанская поселенческая библиотека»**

**в целях создания муниципального казенного учреждения**

**«Мерчанская поселенческая библиотека»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести инвентаризацию имущества с целью сопоставления фактического наличия муниципального имущества с данными бухгалтерского учета (выявление неучтенного имущества) и списания не пригодного к эксплуатации и не подлежащего восстановлению муниципального имущества | до 01.06.2018 | Специалист 2 категории –  Е.А. Спиридониди |
| 2 | Сформировать перечни имущества учреждения | до 01.06.2018 | Специалист 2 категории –  Е.А. Спиридониди |
| 3 | Утвердить перечни имущества учредителем казенного учреждения | до 01.06.2018 | Глава Мерчанского сельского поселения  Е.В. Прокопенко,  Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 4 | Подготовить новую  редакцию Устава казенного  учреждения | до 01.06.2018 | Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 5 | Подготовить постановление администрации о создании казенного учреждения путем изменения типа бюджетного учреждения | до 01.06.2018 | Ведущий специалист  Годинова Н.А. |
| 6 | Включить в постановление администрации о создании казенного учреждения сведения об объектах движимого имущества учреждения | до 01.06.2018 | Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова  Ведущий специалист  Н.А. Годинова  Специалист 2 категории –  Е.А. Спиридониди |
| 7 | Утвердить и зарегистрировать в установленном порядке изменения в учредительные документы | до 15.06.2018 | Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 8 | Подготовить и вручить государственным внебюджетным фондам (ПФ; ФОМС; ФСС) уведомления о регистрации изменения типа учреждения | до 22.06.2018 | Специалист 2 категории –  Е.А. Спиридониди  Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 9 | Подготовить и вручить контрагентам бюджетного учреждения уведомления об изменении типа учреждения | до 22.06.2018 | Специалист 2 категории –  Е.А. Спиридониди  Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 10 | Подготовить и согласовать структуру и проект штатного расписания учреждения | до 30.06.2018 | Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 11 | Подготовить смету содержания учреждения и внести изменения в бюджет, в сводную бюджетную роспись | до 30.06.2018 | Специалист 2 категории –  Е.А. Спиридониди  Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 12 | Провести необходимые организационно-кадровые мероприятия и внести соответствующие изменения в учетно- кадровые документы | до 30.06.2018 | Ведущий специалист  Н.А. Годинова  Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 13 | Внести изменения в действующие нормативно- правовые акты администрации Мерчанского сельского поселения и Учреждения | до 30.06.2018 | Ведущий специалист  Н.А. Годинова  Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |
| 14 | Изготовить новую печать  учреждения | до 30.06.2018 | Директор МБУ «Мерчанская поселенческая библиотека»  О.С. Адамова |

Ведущий специалист администрации

Мерчанского сельского поселения

Крымского района Н.А. Годинова